АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.05.2013 № 135-р

Об утверждении Плана-графика разработки и принятия нормативных правовых актов (внесения изменений в нормативные правовые акты) Администрации муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, предоставление которых планируется организовать в многофункциональном центре в 2015-2016 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

1.  Утвердить План-график разработки и принятия нормативных правовых актов (внесения изменений в нормативные правовые акты) Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, предоставление которых планируется организовать в многофункциональном центре в 2015-2016гг.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на– управляющего делами Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

И.п.Главы Администрации

муниципального образования

«Угранский район» Смоленской области 				          С.Е.Шнепелев

Утверждено распоряжением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 17.05.2013г.№ 135-р

План-график

разработки и принятия нормативных правовых актов (внесение изменений в нормативные правовые акты) Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, предоставление которых планируется организовать в многофункциональном центре в 2015 г.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Наименование муниципальной услуги в Администрации | Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги | Планируемый период организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ | Виды нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг (Административные регламенты, порядок) | Сроки разработки (внесение изменений) в нормативные правовые акты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, не связанных со строительством | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования юридическим лицам и гражданам и собственникам зданий, строений, сооружений расположенных на этих земельных участках | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | 4 квартал 2015 года | Разработан регламент | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |
| 2 | Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования юридическим лицам и гражданам и собственникам зданий, строений, сооружений расположенных на этих земельных участках | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | 4 квартал 2015 года | Разработан регламент | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |
| 3 | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | 4 квартал 2015 года | Регламент разработан | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |
| 4 | Выдача разрешения на строительство | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетики и ЖКХ | 4 квартал 2015 года | Разработан регламент | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |
| 5 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | Перевод жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетики и ЖКХ | 4 квартал 2015 года | Разработан регламент | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |
| 6 | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)помещения | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетики и ЖКХ | 4 квартал 2015 года | Разработан регламент | 4 квартал 2015 года – 1 квартал 2016 года |