**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы в 2015 году не осуществлялось.

Итоговая оценка: положительная, 8,5 баллов

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 1 показателю из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: положительная, 6 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 12 показателям из 14. Финансирование осуществлялось из областного и районного бюджетов, средства освоены полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 9 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 1 показателю из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 99,9 %.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 3,425 баллов

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 9,63 балла

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты менее чем на две трети. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятие программы выполнено полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 5,675 балла

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 3 показателям из 4. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 8,03 балла

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2020 годы**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось, за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.

Итоговая оценка: положительная, 6,725 балла

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы**

Все показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по всем целевым показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: положительная, 8,65 баллов

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Из 14 целевых показателей 10 имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом. По 11 показателям достигнуты плановые значения. Финансирование программы из районного бюджета составило 100 %. План-график утвержден не был.

Итоговая оценка: положительная, 8,95 баллов.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 4,125 баллов.

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017годы»**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по всем целевым показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: положительная, 7,875 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 5 показателям из 9. Финансирование программы осуществлялось из районного и областного бюджетов. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 5,6 баллов.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели не выполнены. Финансирование программы не осуществлялось. Программа не размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 1,875 баллов.

**Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы**

Мероприятие программы выполнены полностью. Финансирование программы за счет средств районного бюджета не осуществлялось. Программа на официальном сайте Администрации не размещена.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 8,425 баллов.

**Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления» на 2014-2017 годы**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2014 годом, плановые значения достигнуты по 4 показателям из 7. Финансирование программы осуществлялось из районного и областного бюджетов. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 5,3 баллов.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2015 году, тыс. руб.** | **Израсходовано в 2015 году** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
| 1 | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **0** | **0** | **х** | **8,5** | **Высокая** |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **2867,02** | **2867,0** | **100** | **5,6** | **Удовлетворительная**  |
| **2419,4 – областной бюджет (ОБ)** | **2419,4 (ОБ)-** | **100** |
| **447,62 – районный бюджет (РБ)** | **447,6 (РБ)** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **100 (РБ)** | **100 (РБ)** | **100** | **6** | **Удовлетворительная**  |
| 4 | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **103549,4** | **103441,4** | **99,9** | **9** | **Высокая** |
| **73250,9 (ОБ)** | **73188,9 (ОБ)** | **99,9** |
| **30298,5 (РБ)** | **30252,5 (РБ)** | **99,8** |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **159,5 (РБ)** | **159,5 (РБ)** | **100** | **8,65** | **Высокая** |
| 6 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **26581,6** | **26562,6** | **99,9** | **8,95** | **Высокая** |
| **2,5 – федеральный бюджет (ФБ)** | **2,5 (ФБ)** | **100** |
| **17,9 (ОБ)** | **0** | **0** |
| **26561,2 (РБ)** | **26560,1 (РБ)** | **100** |
| 7 | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **94,9 (РБ)** | **94,9 (РБ)** | **100** | **3,425** | **Неудовлетворительная**  |
| 8 | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017годы»** | **219,0** | **219,0** | **100** | **7,875** | **Положительная** |
| **188,4 (ОБ)** | **184,4 (ОБ)** | **100** |
| **30,6 (РБ)**  | **30,6 (РБ)** | **100** |
| 9 | **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления» на 2014-2017 годы** | **17970** | **17970** | **100** | **5,3** | **Удовлетворительная** |
| **674,3 (ОБ)** | **674,3 (ОБ)** | **100** |
| **17295,7 (РБ)** | **17295,7 (РБ)** | **100** |
| 10 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **27540,3** | **27539,9** | **100** | **9,63** | **Высокая** |
| **19775 (ОБ)** | **19775 (ОБ)** | **100** |
| **7765,3 (РБ)** | **7764,9 (РБ)** | **100** |
| 11 | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»** | **100 (РБ)** | **100 (РБ)** | **100** | **5,675** | **Удовлетворительная** |
| 12 | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **170 (РБ)** | **170 (РБ)** | **100** | **8,03** | **Положительная** |
| 13 | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы** | **1543,5** | **1543,5**  | **100** | **6,725** | **Положительная** |
| **793,8 (ФБ)** | **792,8 (ФБ)** | **100** |
| **529,2 (ОБ)** | **529,2 (ОБ)** | **100** |
| **220,5 (РБ)** | **220,5 (РБ)**  | **100** |
| 14 | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **0** | **0** | **х** | **1,875** | **Неудовлетворительная**  |
| 15 | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы** | **0** | **0** | **х** | 8,425 | **Положительная**  |
| 16 | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы** | **13 (РБ)** | **13 (РБ)** | **100** | **4,125** | **Удовлетворительная** |

**Начальник отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**