**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по 8 показателям из 5. Финансирование программы в 2016 году осуществлялось на счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 28,6 %.

Итоговая оценка: средняя, 0,89 балла

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Половина целевых показателей имеет положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,47 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Более половины целевых показателей подрограмм имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты по 11 показателям из 16. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены на 98 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,29 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Более половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 99 %.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,77 баллов

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 баллов

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые показатели не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений. Мероприятия программы выполнено полностью.

Итоговая оценка: высокая, 0,95 баллов

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»   
на 2015-2020 годы**

В связи с тем, что свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано в первой половине 2017 года целевые показатели программы не выполнены, по сравнению с 2015 годом имеют отрицательную динамику. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы в начале 2017 года.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0 баллов

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению   
к 2015 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»   
на 2016-2020 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Целевой показатель не достигнут, по сравнению с 2015 годом имеет отрицательную динамику. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 баллов

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы**

Все целевые показатели по отношению к 2015 году имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по одному показателю из четырех. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,73 балла.

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»**

Все целевые показатели по отношению к 2015 году имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 25 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 2,5 баллов.

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017годы»**

Все целевые показатели по отношению к 2015 году имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, денежные средства освоены на 98 %. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: средняя, 085 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного и областного бюджетов. Мероприятия программы выполнены не полностью – в 2017 году продолжается строительство дорог.

Итоговая оценка: высокая, 34 балла.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы**

Половина целевых показателей имеет положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты в отношении 33 показателей из 34. Финансирование программы осуществлялось за счет районного бюджета, денежные средства израсходованы на 41 %. Мероприятия программы выполнены не полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1,6 баллов.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы**

Целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения показателей достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления» на 2014-2017 годы**

Все целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 98 %. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: средняя, 0,85 баллов.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы**

Все целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2015 годом, плановые значения достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов, деньги израсходованы полностью. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,7 баллов.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2016 году, тыс. руб.\*** | **Израсходовано в 2016 году, тыс. руб.** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **105,00** | **30,00** | **28,6** | **0,89** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **81054,902 (областной бюджет)** | **823,707**  **(областной бюджет)** | **1 (строительство дорог продолжено в 2017 году)** | **34** | **высокая** |
| **655,51**  **(районный бюджет)** | **424,409**  **(районный бюджет)** | **65** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00 (районный бюджет)** | **100** | **0,47** | **неудовлетворительная** |
| **0,00 (внебюджетные источники)** | **370 (внебюджетные источники)** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **30,392**  **(районный бюджет)** | **30,174**  **(районный бюджет)** | **0,99** | **0,29** | **неудовлетворительная** |
| **76,255**  **(областной бюджет)** | **76,104 (областной бюджет)** | **0,99** |
| **5,458**  **(внебюджетные источники)** | **4,425 (внебюджетные источники)** | **0,81** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»** | **50,00** | **50,00** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **2,80 (областной бюджет)** | **64,5**  **(областной бюджет)** | **100** | **0,81** | **средняя** |
| **20791,90 (районный бюджет)** | **21962,173 (районный бюджет)** | **100** |
| **401,80 (внебюджетные источники)** | **480,097**  **(внебюджетные источники)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **10,00**  **(районный бюджет)** | **10,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **95,00** | **94,31943** | **99** | **0,77** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **431,053 (районный бюджет)** | **421,053**  **(районный бюджет)** | **98** | **0,85** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **5815,20** | **5872,79984** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **12503,2**  **(районный бюджет)** | **13595,78**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,7** | **удовлетворительная** |
| **511,5**  **(областной бюджет)** | **632,4 (областной бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **25548,99** | **34433,69949** | **100** | **0,99** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,95** | **высокая** |
| **4237,667**  **(федеральный бюджет)** | **4237,667**  **(федеральный бюджет)** | **100** |
| **5274,629**  **(областной бюджет)** | **5270,62775**  **(областной бюджет)** | **100** |
| **27,6942**  **(бюджеты поселений)** | **27,6942**  **(бюджеты поселений)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **180,00** | **191,36609** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы** | **1029,00** | **0,00** | **0** | **0** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы** | **1690,39** | **686,81** | **41** | **1,6** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы** | **0,00** | **0,00** | **–** | **–** | **отчет не представлен** |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы** | **17,00** | **17,00** | **100** | **0,73** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы** | **100,00** | **25,00** | **25** | **2,5** | **высокая** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**И.о. начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Н.С. Куприянова**