**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.(в редакции постановлений от 09.01.2014г. № 1, 24.04.2015 № 154, 26.08.2015 № 273, 30.10.2015 № 335, 23.01.2016 № 11, 24.01.2017 № 24)

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по 3 показателям из 5. Финансирование программы в 2017 году за счет средств районного бюджета, не осуществлялось.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,74 балла

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены не полностью – в 2018 году продолжается строительство дорог.

Итоговая оценка: высокая, более 1 балла.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Половина целевых показателей имеет положительную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,63 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Более половины целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые значения достигнуты по 11 показателям из 16. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены на 98 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,36 баллов

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»**

Целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы**

Целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые значения показателей достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы**

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Целевых показателей имеют отрицательную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые значения достигнуты по 1 показателю из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 88 %.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,61 баллов

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального и местного бюджета, денежные средства освоены на 100 %. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 0,92 баллов.

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению   
к 2016 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые показатели не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, районного бюджетов и бюджетов поселений. Мероприятия программы выполнено полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,45 баллов

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»   
на 2016-2020 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»   
на 2015-2020 годы**

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано 6 семьям из заявленных 7. Целевые показатели программы выполнены, по сравнению с 2016 годом имеют положительную динамику. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы**

Половина целевых показателей имеет положительную динамику по сравнению с 2016 годом, плановые значения достигнуты в отношении 33 показателей из 34. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия программы выполнены не полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,5 баллов.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы**

Целевые показатели по отношению к 2016 году имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 94%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены не полностью.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 баллов.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы**

Целевые показатели выполнены, плановые значения показателей достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы 85%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2017 году, тыс. руб.\*** | **Израсходовано в 2017 году, тыс. руб.** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **45,00** | **0** | **0** | **0,74** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **45591,058 (федеральный бюджет)** | **43993,248**  **(федеральный бюджет)** | **96**  **(строительство дорог продолжено в 2018 году)** | **1** | **высокая** |
| **29995,175 (областной бюджет)** | **30619,023 (областной бюджет)** | **98**  **(строительство дорог продолжено в 2018 году)** |
| **3431,021**  **(районный бюджет)** | **655,236**  **(районный бюджет)** | **5** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00 (районный бюджет)** | **100** | **0,63** | **неудовлетворительная** |
| **0,00 (внебюджетные источники)** | **0 (внебюджетные источники)** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **33,7729**  **(районный бюджет)** | **33,5773**  **(районный бюджет)** | **99,4** | **0,36** | **неудовлетворительная** |
| **69,5555**  **(областной бюджет)** | **69,5468 (областной бюджет)** | **100** |
| **6,4724**  **(внебюджетные источники)** | **4,2152 (внебюджетные источники)** | **65** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»** | **50,00** | **50,00** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы** | **7159,7**  **(областной бюджет)** | **7159,7**  **(областной бюджет)** | **100** | **0,99** | **высокая** |
| **26314,4 (районный бюджет)** | **26314,4 (районный бюджет)** | **100** |
| **493,54 (внебюджетные источники)** | **371,03**  **(внебюджетные источники)** | **75** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **10,00**  **(районный бюджет)** | **10,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **93000,0** | **82012,17** | **88** | **0,61** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **15095**  **(федеральный бюджет)** | **15095**  **(федеральный бюджет)** | **100** | **0,92** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **6237,6** | **6237,6** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **26714,1** | **26966,4** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,45** | **неудовлетворительная** |
| **4237,667**  **(федеральный бюджет)** | **4237,667**  **(федеральный бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы** | **209,3** | **209,3** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы** | **12642** | **6964,8** | **55** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы** | **6225,66** | **0** | **0** | **0,5** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы** | **0,00** | **0,00** | **–** | **–** | **областная программа** |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы** | **17,00** | **16,00** | **94** | **0,81** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы** | **10000** | **8500** | **85** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы** | **99,0** | **99,00** | **100** | **1** | **высокая** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**Начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**

Исп. Старостина И.И.

тел. (48137)4-15-44