**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.(в редакции постановлений от 09.01.2014г. № 1, 24.04.2015 № 154, 26.08.2015 № 273, 30.10.2015 № 335, 23.01.2016 № 11, 24.01.2017 № 24)

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы»**

Целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование программы в 2018 году осуществлялось за счет средств районного бюджета.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,75 балла

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы**

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены не полностью – в 2018 году продолжается строительство дорог.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,78 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2024 годы**

Половина целевых показателей имеет положительную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,63 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы**

Более половины целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику по сравнению с 2017 годом, плановые значения достигнуты. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,97 баллов

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы»**

Целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2024 годы**

Целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2017 годом, плановые значения показателей достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,94 балл.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы**

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2017 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»**

Целевых показателей имеют отрицательную динамику по сравнению с 2017 годом, плановые значения достигнуты по 1 показателю из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,67 баллов

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального и местного бюджета, денежные средства освоены на 100 %. Запланированные мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению   
к 2017 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации и в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы**

Все целевые показатели имеют положительную динамику. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,73 балл.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года»**

Целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2017 годом, плановые показатели достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, районного бюджетов и бюджетов поселений. Мероприятия программы выполнено полностью частично.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 баллов

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»   
на 2016-2024 годы**

Плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»   
на 2015-2024 годы**

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано 2. Целевые показатели программы выполнены. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2022 годы**

Половина целевых показателей исполнено. Плановые значения достигнуты в отношении 30 показателей из 34. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия программы выполнены не полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,48баллов.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2024 годы**

Целевые показатели достигнуты в отношении 2 показателей из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены не полностью.

Итоговая оценка: средняя, 0,78 баллов.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2017-2023 годы**

Целевые показатели выполнены, плановые значения показателей достигнуты по всем показателям. Финансирование программы на 2018г. не осуществлялось. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2023 годы**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2017-2024 годы**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 1 из 3. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,17 баллов.

**Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2018 году, тыс. руб.\*** | **Израсходовано в 2018 году, тыс. руб.** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2024 годы»** | **105,00** | **45,0** | **0,43** | **0,75** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0** | **0,78** | **удовлетворительная** |
| **6208,24 (областной бюджет)** | **6208,24 (областной бюджет)** | **100**  **(строительство дорог продолжено в 2018 году)** |
| **729,78**  **(районный бюджет)** | **729,78**  **(районный бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2024 годы** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00 (районный бюджет)** | **100** | **0,63** | **неудовлетворительная** |
| **0,00 (внебюджетные источники)** | **0 (внебюджетные источники)** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы** | **39823,9**  **(районный бюджет)** | **39652,8**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,97** | **высокая** |
| **88847,10**  **(областной бюджет)** | **88847,0 (областной бюджет)** | **100** |
| **5859,6**  **(внебюджетные источники)** | **4394,8 (внебюджетные источники)** | **133** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы»** | **50,00**  **(районный бюджет)** | **50,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы** | **-** | **-** | **(в 2018 году программа не финансировалась** | **094** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы** | **1715,6**  **(областной бюджет)** | **1715,6**  **(областной бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
| **2540,3**  **(районный бюджет)** | **2540,3 (районный бюджет)** | **100** |
| **34182,9**  **(внебюджетные источники)** | **34182,9**  **(внебюджетные источники)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2023 годы»** | **93000,0** | **82012,17** | **88** | **0,61** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **34130,13**  **(федеральный бюджет)** | **34130,13**  **(федеральный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы** | **8790,3**  **(районный бюджет)** | **8785,8**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы** | **524,2**  **(областной бюджет)**  **12555,1**  **(районный бюджет)** | **510,9**  **(областной бюджет)**  **16650,0**  **(районный бюджет)** | **98**  **132** | **0,73** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** | **25783,1** | **26657,1** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2024 годы»** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,81** | **средняя** |
| **10653,69**  **(федеральный бюджет)** | **10653,69**  **(федеральный бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2024 годы** | **272,7** | **272,7** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2024 годы** | **1108,7** | **1108,7** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2022 годы** | **5,0** | **0** | **0** | **0,48** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2015-2024 годы** | **11,5** | **11,5** | **100** | **0,78** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2017-2023 годы** | **10,0** | **-** | **(в 2018 году программа не финансировалась)** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2023 годы** | **54,17** | **54,17** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования**  **«Угранский район» Смоленской области на 2017-2024 годы** | **-** | **-** |  | **0,17** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2018-2022годы** | **742,7** | **742,7** | **100** | **1** | **высокая** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**Начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**

Исп. Старостина И.И.

тел. (48137)4-15-44