**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2021 году**

**Муниципальная программа 1**

**«Благоустройство территории Угранского сельского поселения**

**в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование расчета | Расчет | Итого |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | | | |
| 1 | СРм = Мв / М, где  СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;  Мв – количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году | СРм1 = 13/ 13= 1 | 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | | | |
| 2 | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;  Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);  Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года | ССуз (1) = 26139,1 /27189,92= 0,96 | 1 |
| Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного,  и (или) федерального бюджетов | | | |
| 3 | Эис = СРм / ССуз, где  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;  СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов | Эис1 = 1/0,96 = 1 | 1 |
| Оценка степени достижения целей подпрограмм  (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | | | |
| 4 | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.  Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:  N  СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где  1  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  N - число показателей.  В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1 | СДп/ппз (1) = 2143,5 / 2700,0 = 0,8  СДп/ппз (2) =4478,3/ 3123,99= 1,43  СДп/ппз (3) =1550,4/ 3480,96= 0,45  СДп/ппз (4) = 1815,6 / 3079,3 = 0,59  СДп/ппз (5) = 10000 / 10000 = 1  СДп/ппз (6) = 1 / 1 = 1  СДп/ппз (7) = 1961,99 / 1961,99 = 1  СДп/ппз (8) = 0 / 0 = 1  СДп/ппз (9) = 0 / 0 = 1  СДп/ппз (10) = 0 / 0 = 1  **СРп/п1=(0,8+ 1,43+0,45+0,59**  **+1+1+1+1+1+1**  **/ 10 = 0,83** | 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы  (основного мероприятия муниципальной программы) | | | |
| 5 | ЭРп/п = СРп/п  Эис, где  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.  В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной | ЭРп/п1 = 0,83х 1 = 0,83 | 0,83  (СРЕДНЯЯ) |
| Оценка степени достижения целей муниципальной программы | | | |
| 6 | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.  Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:  м  СРгп = ∑ СДгппз / М, где  1  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.  В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1 | СДгппз1 = 100 / 100 = 1  СДгппз2 = да / да = 1  СДгппз3 = да / да = 1  СДгппз3 = 6 /6 = 1  СДгппз3 = 16 /10 = 0,16  СРгп = (1 + 1+ 1+1+0,16) / 5 = 0,83 | 0,83  (средняя) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| 7 | j  ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где  1  ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:  kj = Фj / Ф, где  Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.  Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.  Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.  Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.  В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | k1 = 26139,1/ 27189,92 = 0,96  ЭРгп = 0,5 х 0,83 + 0,5 х (0,91 х 0,96) = 0,86 | 0,86  (средняя) |
|  | Итого: **0,96 (высокая** эффективность реализации муниципальной программы) | | |

**Муниципальная программа 2**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Угранского сельского поселения в муниципальном образовании**

**«Угранский район» Смоленской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование расчета | Расчет | Итого |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | | | |
| 1 | СРм = Мв / М, где  СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;  Мв – количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году | СРм1 = 10 / 10 = 1 | 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | | | |
| 2 | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;  Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);  Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года | ССуз (1) = 14163,0/14331,6=0,99 | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного,  и (или) федерального бюджетов | | | |
| 3 | Эис = СРм / ССуз, где  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;  СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов | Эис1=1/0,99= 1,01 | 1,01 |
| Оценка степени достижения целей подпрограмм  (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | | | |
| 4 | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.  Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:  N  СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где  1  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  N - число показателей.  В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1 | СДп/ппз (1) = 4 / 4 = 1  **СРп/п1 = 1 / 1= 1** | 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы  (основного мероприятия муниципальной программы) | | | |
| 5 | ЭРп/п = СРп/п  Эис, где  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.  В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной | ЭРп/п1 = 1х 1,01= 1,01 | 1  (высок.) |
| Оценка степени достижения целей муниципальной программы | | | |
| 6 | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.  Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:  м  СРгп = ∑ СДгппз / М, где  1  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.  В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1 | СДгппз(1) = 3 / 3 = 1  СДгппз (2) = 35 / 35 = 1  СДгппз (3) = 100 / 100 = 1  СДгппз (4) = 100 / 100 = 1  СРгп = (1 +1+1+1) / 4 = 1 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| 7 | j  ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где  1  ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:  kj = Фj / Ф, где  Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.  Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.  Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.  Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.  В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | k1 = 14163,0/14331,6=0,99  ЭРгп = 0,5 х 1 + 0,5 х ( 1х 0,99) = 1 | 1  (высок.) |
|  | Итого: **1 (высокая** эффективность реализации муниципальной программы) | | |

**Муниципальная программа 3**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**с. Угра Угранского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование расчета | Расчет | Итого |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | | | |
| 1 | СРм = Мв / М, где  СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;  Мв – количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году | СРм1 = 23/ 23 = 1 | 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | | | |
| 2 | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;  Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);  Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года | ССуз (1) = 14290,8/14290,8 | 1 |
| Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного,  и (или) федерального бюджетов | | | |
| 3 | Эис = СРм / ССуз, где  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;  СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов | Эис1=1/1= 1 | 1 |
| Оценка степени достижения целей подпрограмм  (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | | | |
| 4 | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.  Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:  N  СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где  1  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  N - число показателей.  В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1 | СДп/ппз (1) = 3 / 3 = 1  **СРп/п1 = 1 / 1= 1** | 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы  (основного мероприятия муниципальной программы) | | | |
| 5 | ЭРп/п = СРп/п  Эис, где  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.  В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной | ЭРп/п1 = 1х 1= 1 | 1  (высок.) |
| Оценка степени достижения целей муниципальной программы | | | |
| 6 | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.  Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:  м  СРгп = ∑ СДгппз / М, где  1  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.  В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1 | СДгппз(1) = 59 / 59 = 1  СДгппз (2) = 1 / 1 = 1  СДгппз (3) = 250 / 250 = 1  СРгп = (1 +1+1) / 3 = 1 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| 7 | j  ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где  1  ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:  kj = Фj / Ф, где  Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.  Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.  Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.  Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.  В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | k1 = 14290,8/14290,8 = 1  ЭРгп = 0,5 х 1 + 0,5 х ( 1х 1) = 1 | 1  (высок.) |
|  | Итого: **1 (высокая** эффективность реализации муниципальной программы) | | |

**Муниципальная программа 4**

**«Благоустройство и ремонт памятников и братских захоронений на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование расчета | Расчет | Итого |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | | | |
| 1 | СРм = Мв / М, где  СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;  Мв – количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году | СРм1 = 2/ 2 = 1 | 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | | | |
| 2 | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;  Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);  Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года | ССуз (1) = 0/0=1 | 1 |
| Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного,  и (или) федерального бюджетов | | | |
| 3 | Эис = СРм / ССуз, где  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;  СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;  ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов | Эис1=1/1= 1 | 1 |
| Оценка степени достижения целей подпрограмм  (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | | | |
| 4 | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.  Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:  N  СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где  1  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;  N - число показателей.  В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1 | СДп/ппз (1) = 3 / 3 = 1  СДп/ппз (2) = 1 / 1 = 1  **СРп/п1 = 2 / 2= 1** | 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы  (основного мероприятия муниципальной программы) | | | |
| 5 | ЭРп/п = СРп/п  Эис, где  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.  Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.  В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной | ЭРп/п1 = 1х 1= 1 | 1  (высок.) |
| Оценка степени достижения целей муниципальной программы | | | |
| 6 | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;  - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:  СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.  Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:  м  СРгп = ∑ СДгппз / М, где  1  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;  М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.  В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1 | СДгппз(1) = 3 / 3 = 1  СДгппз (2) = 1/1 = 1  СРгп = (1 +1) / 2 = 1 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| 7 | j  ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где  1  ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;  СРгп - степень реализации муниципальной программы;  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);  kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:  kj = Фj / Ф, где  Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.  Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.  Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.  Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.  В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | k1 = 0 / 0 = 1  k2 = = 1  ЭРгп = 0,5 х 1 + 0,5 х ( 1х 1) = 1 | 1  (высок.) |
|  | Итого: **1 (высокая** эффективность реализации муниципальной программы) | | |