Справка о реализации долгосрочных целевых программ

в 2012 году

В 2012 году  в рамках реализации долгосрочных муниципальных целевых программ израсходовано 1042,8 тыс. рублей или 78,6 %.

На реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы в бюджете МО «Угранский район» на 2012 год было предусмотрено 356,475 тыс. рублей. Израсходовано 244,44 тыс. рублей. Было реализовано  два свидетельства о праве на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Одно свидетельство, выданное в 2011 году, было реализовано в начале 2012 года (сумма социальной выплаты – 611,1 тыс. рублей). В 2012 году было выдано два свидетельства. Реализовано в 2012 году 1 свиедетельство на сумму 458325 рублей (144 045 – за счет средств федерального бюджета, 157 140 – за счет средств областного бюджета, 157140 – за счет средств местного бюджета).

В рамках реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2011-2012 годы были заключены два соглашения с индивидуальными предпринимателями, победителями районного конкурса на предоставление субсидии на создание собственного бизнеса на сумму 30 тыс. рублей каждый.

Также Администрацией МО «Угранский район» в рамках конкурса на условиях софинансирования из областного бюджета было предоставлена субсидия одному субъекту малого предпринимательства. Финансирование из местного бюджета составило 2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»  в бюджете МО на 2012 год предусмотрено 193 тыс. руб., израсходовано в 2012 году 193 тыс. рублей (100%). В 2012 году из запланированного 61 мероприятия  проведено 60 (турнир по мини футболу среди школьников  младшего и старшего звена объединено  в одно мероприятие).

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2011-2013 годы за 2012 год израсходовано –76,54 тыс. рублей (85 % от предусмотренного в бюджете объема финансирования). Не полностью были израсходованы средства на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2012 годы в бюджете МО на 2012 год было запланировано 24 тыс. рублей, средства направлены в Угранское городское поселение на приобретение дорожных знаков.

На реализацию районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» в бюджете МО предусмотрено 15 тыс. рублей. Эти средства перечислены Угранской средней школе на приобретение энергосберегающих ламп.

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы в бюджете муниципального образования предусмотрено 54,5 тыс. рублей, израсходовано 44,13 тыс. рублей (81 %). Был проведен конкурс, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года (10 тыс. рублей), юбилейное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (11,85 тыс. рублей ) организация торжественных проводов граждан, призванных на военную службу с вручением именных знаков от Администрации МО «Угранский район» (5 тыс. рублей), благоустройство памятников в Ключиковском сельском поселении (17,277 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы в бюджете МО предусмотрено 10 тыс. рублей, израсходовано 10 тыс. рублей (100 %). В ноябре 2012 года 9 тыс. рублей перечислены в отдел образования на приобретение методических пособий для работников общеобразовательных учреждений по вопросам первичной профилактики наркомании.

Также в ноябре отделом культуры и спорта совместно со специалистом по молодежной политике был проведен фестиваль спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья». ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» были проведены семинары- совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами, приобретены тест-полоски для освидетельствования лиц, незаконно употребляющих наркотики.

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2015 годы в бюджете МО израсходовано 355 тыс. рублей (100%). Средства были перечислены Администрации Угранского городского поселения на ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в п. Угра.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Угранского района  на 2011-2012 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2012 году в бюджете МО предусмотрено 65 тыс. рублей, израсходовано 15 тыс. рублей организацию участия сельхозпроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности.  Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке 29 сентября 2012 года  в Промышленной районе г. Смоленска, в работе выставки «Агросалон – 2012» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в городе Москва, проходившей 12-13 октября 2012 года.

На реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2012-2013 годы»  в бюджете МО на 2012 год предусмотрены средства в размере 3714  рублей, средства израсходованы полностью на обучение двух работников органов местного самоуправления.

За истекший период 2012 года 12 муниципальных служащих прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, данное мероприятие проходило без использования средств местного бюджета.

Финансирование действующих долгосрочных муниципальных целевых программ  в 2012 году

| № п/п | Наименование программы | Разработчик (координатор) | Предусмотрено в бюджете на 2012 год | Израсходовано за 2012 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы | Отдел экономики | 356,48 | 244,44 | 68,6 |
| 2 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2012 годы | Отдел экономики | 66 | 62 | 93,9 |
| 3 | Долгосрочная целевая программа по противодействию терроризму и экстремизму муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2011-2012 годы | Специалист по МОБ | 0 | 0 | Х |
| 4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2011-2012 годы | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ | 24 | 24 | 100 |
| 5 | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» | //-// | 15 | 15 | 100 |
| 6 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы | Пресс-секретарь | 90 | 76,54 | 85,0 |
| 7 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи муниципального образования «Угранский район» на 2012-2014 годы | Специалист по молодежной политике | 54,5 | 44,13 | 81 |
| 8 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы | //-// | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2012-2014 годы» | Отдел культуры и спорта | 193 | 193 | 100 |
| 10 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы | Отдел экономики | 44 | 0 | Х |
| 11 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2012-2015 гг.» | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ | 355 | 355 | 100 |
| 12 | Долгосрочная муниципальная целевая программа « Развитие внутреннего и въездного туризма в Угранском районе» на 2012 - 2014 годы | Специалист по молодежной политике | 50 | 0 | Х |
| 13 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Угранского района на 2011-2012 годы» | Отдел сельского хозяйства и продовольствия | 65 | 15 | 23,1 |
| 14 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2013 годы | Специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам | 3,714 | 3,714 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 1326,694 | 1042,824 | 78,6 |

Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в 2012 году

| № п/п | Наименование программы | Кол-во баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы | 5,47 | в целом положительная |
| 2 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2012 годы | 5,36 | в целом положительная |
| 3 | Долгосрочная целевая программа по противодействию терроризму и экстремизму муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2011-2012 годы | 1,26 | Неудовлетворительная |
| 4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2011-2012 годы | 3,86 | Удовлетворительная |
| 5 | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» | 4,03 | Удовлетворительная |
| 6 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы | 2,94 | Неудовлетворительная |
| 7 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи муниципального образования «Угранский район» на 2012-2014 годы | 3,4 | Удовлетворительная |
| 8 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы | 2,61 | неудовлетворительная |
| 9 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2012-2014 годы» | 4,58 | Удовлетворительная |
| 10 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы | 3,26 | Удовлетворительная |
| 11 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2012-2015 гг.» | 1,74 | Неудовлетворительная |
| 12 | Долгосрочная муниципальная целевая программа « Развитие внутреннего и въездного туризма в Угранском районе» на 2012 - 2014 годы | 4,24 | Удовлетворительная |
| 13 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Угранского района на 2011-2012 годы» | 2,58 | Неудовлетворительная |
| 14 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2012-2013 годы | 4,54 | Удовлетворительная |