**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 года № 363.

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты по 4 показателям из 9. Финансирование программы осуществлялись за счет средств районного бюджета, средства израсходованы в полном объеме, мероприятия, запланированные программой, выполнены на 100 %.

Итоговая оценка: положительная, 6,9 баллов

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: положительная, 6,95 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты по 14 показателям из 15. Финансирование осуществлялось из областного и районного бюджетов, средства освоены полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: положительная , 8,175 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты по 1 показателю из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы полностью.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 5,45 баллов

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью, все мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 9,55 баллов

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»**

Менее половины целевых показателей имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты менее чем на две трети. Финансирование программы не осуществлялось.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 3,85 балла

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»**

Все целевые показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты о 2 показателям из 4. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 98,9 %. Не были выполнены мероприятия по подпрограмме «Доступная среда» муниципальной программы.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 5,15 баллов

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы**

Все показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения не достигнуты ни по одному показателю в связи с тем, что одно свидетельство не было реализовано в 2014 году. Финансирование осуществлялось, за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.

Итоговая оценка: положительная, 7,1 балла

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы**

Все показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом, плановые значения достигнуты по всем целевым показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятие программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: положительная, 7,525 балла

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Из 22 целевых показателей 14 имеют положительную динамику по сравнению с 2013 годом. По 19 показателям достигнуты плановые значения. Финансирование программы из районного бюджета составило 97,5 %. План-график утвержден не был.

Итоговая оценка: положительная, 7,525 балла.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы**

Программой определен один целевой показатель, который не выполнен. Финансирование программы за счет средств районного бюджета не осуществлялось. Программа на официальном сайте Администрации не размещена.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 1,5 балла

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Достигнуты все запланированные программой целевые показатели, по сравнению с 2013 годом наблюдается положительная динамика. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов и составило 12,7 процентов от запланированного объема. План-график реализации программы не утвержден.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 6,025 балла

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели не выполнены. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, исполнение – 100 процентов. Программа не размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 3 балла

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы**

Целевые показатели программы не определены в отчетном году. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного бюджета, исполнение – 100 процентов. План-график реализации программы не утверждался. Программа на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области не размещена.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 5,5 балла

**Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления» на 2014-2017 годы**

По 6 целевым показателям из восьми достигнуты плановые значения. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета (95 %), из федерального и областного бюджета. План-график не утверждался. Деятельность Администрации осуществляется в соответствии с административными регламентами.

Итоговая оценка: 7,125 балла, положительная.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2014 году, тыс. руб.** | **Израсходовано в 2014 году** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
| 1 | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **30** | **30** | **100** | **6,9** | **Положительная** |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **5673,2** | **723,2** | **12,7** | **6,02** | **Удовлетворительная** |
| **Областной бюджет- 5173,2** | **ОБ -223,2** | **4,3** |
| **500 – районный бюджет (РБ)** | **500 - РБ** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **944,8** | **944,8** | **100** | **6,95** | **Положительная** |
| **844,8 (ОБ)** | **844,8 (ОБ)** | **100** |
| **100 (РБ)** | **100 (РБ)** | **100** |
| 4 | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **108987,5** | **108912,3** | **100** | **8,175** | **Положительная** |
| **72160,8 (ОБ)** | **72097 (ОБ)** | **99,9** |
| **36826,7 (РБ)** | **36815,3** | **100** |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **53** | **53** | **100** | **7,525** | **Положительная** |
| 6 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы** | **26162,2** | **26153,5** | **100** | **6,9** | **Положительная** |
| **100 (ФБ)** | **100 (ФБ)** | **100** |
| **26062,2 (РБ)** | **26062,2 (РБ)** | **100** |
| 7 | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **70,6** | **70,6** | **100** | **5,45** | **Удовлетворительная** |
| 8 | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017годы»** | **328,7 (ОБ)** | **328,7 (ОБ)** | **100** | **5,5** | **Удовлетворительная** |
| 9 | **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления» на 2014-2017 годы** | **16753,5** | **16733,1** | **99,9** | **7,125** | **Положительная** |
| **676,9 (ОБ)** | **676,9 (ОБ)** | **100,0** |
| **16076,6 (РБ)** | **16056,2** | **99,9** |
| 522,1 (ОБ) | 522,1 (ОБ) | 100 |
| 10153 (РБ) | 10132,6 (РБ) | 99,9 |
| 10 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **25545,4** | **25545,4** | **100** | **9,55** | **Высокая** |
| **20679,5 (ОБ)** | **20679,5 (ОБ)** | **100** |
| **4865,9 (РБ)** | **4865,9 (РБ)** | **100** |
| 11 | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»** | **0** | **0** | **0** | **3,85** | **Неудовлетворительная** |
| 12 | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы»** | **173,85** | **171,75** | **98,9** | **5,15** | **Удовлетворительная** |
| 13 | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы** | **1940,4** | **1543,5** | **79,5** | **7,1** | **Положительная** |
| **396,9 (ФБ)** | **0** | **Х** |
| **1323 (ОБ)** | **1323 – ОБ,** | **100** |
| **286,65 (РБ)** | **220,5 – РБ** | **76,9** |
| 14 | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **0** | **0** | **х** | **3** | **Неудовлетворительная** |
| 15 | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Угранского района Смоленской области» на 2014-2028 годы** | 0 | 0 | х | 1,5 | **Неудовлетворительная** |

**Начальник отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**