**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.(в редакции постановлений от 09.01.2014г. № 1, 24.04.2015 № 154, 26.08.2015 № 273, 30.10.2015 № 335, 23.01.2016 № 11, 24.01.2017 № 24). В 2020 г. были ограничения в проведении массовых мероприятий, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы в 2020 году за счет средств районного бюджета не освоены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,65 баллов

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по показателям частично. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены полностью – в 2021 году продолжается ремонт дорог.

Итоговая оценка: средняя, 08 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеет отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы не полностью, мероприятия, запланированные программой, не выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,68 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели достигнуты по 3 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства освоены на 100%, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 53%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,96 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы**

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2019 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 9. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевых показателей имеют отрицательную динамику по сравнению с 2019 годом, плановые значения достигнуты по 3 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы. Средства израсходованы частично согласно мероприятий, запланированных программой.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,32 баллов

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы в 2020г. не требовалось. Запланированные мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению   
к 2019 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации и в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы**

Целевые показатели достигнуты на 98%. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы 98%, все мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,74 балл.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы на 99%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства не израсходованы. Мероприятия программы выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,43 балл

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано 2 семьями. Целевые показатели программы выполнены. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты частично. Финансирование программы не запланировано. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,48 баллов.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты в отношении 2 показателей из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 43%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: средняя, 0,87 балл.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы на 2020г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства не израсходованы. Мероприятия программы выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,5 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2017-2024 годы**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 100 %. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства не израсходованы. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,42 баллов.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: свысокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,83 баллов.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,83 баллов.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»**

Плановое значение целевого показателя достигнуто. Финансирование программы на 2020год не запланировано. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,98 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства)»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 2 из 3. Финансирование программы на 2020год не запланировано. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: удовлетворительная, 0,79 баллов.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2019 году, тыс. руб.\*** | **Израсходовано в 2019 году, тыс. руб.** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **105,00** | **0,0** | **0** | **0,65** | **неудовлетворите** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0** | **0,8** | **средняя** |
| **47380,14 (областной бюджет)** | **43722,38**  **(областной бюджет)** | **93**  **(**экономии денежных средств, мероприятия выполнены в полном объеме) |
| **777,42**  **(районный бюджет)** | **773,76**  **(районный бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **100,00**  **(районный бюджет)** | **100,00 (районный бюджет)** | **100** | **0,68** | **неудовлетворительная** |
| **0,00 (внебюджетные источники)** | **0 (внебюджетные источники)** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **49365,8**  **(районный бюджет)** | **46784,1**  **(районный бюджет)** | **95** | **1** | **высокая** |
| **77375,0**  **(областной бюджет)** | **77146,7 (областной бюджет)** | **100** |
| **5059,1**  **(внебюджетные источники)** | **3456,9 (внебюджетные источники)** | **69** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы»** | **50,00**  **(районный бюджет)** | **49,96**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы** | **10** | **5,28** | **53** | **0,96** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы** | **2361,0**  **(федеральный бюджет)**  **678,2**  **(областной бюджет)** | **2145,6**  **(федеральный бюджет)**  **646,0**  **(областной бюджет)** | **91**  **96** | **1** | **высокая** |
| **39967,1**  **(районный бюджет)** | **39597,8**  **(районный бюджет)** | **99** |
| **261,5**  **(внебюджетные источники)** | **198,1**  **(внебюджетные источники)** | **76** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области »** | **95,0** | **71,1** | **75** | **0,32** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **298,45**  **(районный бюджет)** | **298,45**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **8644,1**  **(районный бюджет)** | **8347,9**  **(районный бюджет)** | **97** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **668,5**  **(областной бюджет)**  17448,3 **(районный бюджет)** | **555,1**  **(облас**  **тной бюджет)**  **17136,4**  **(районный бюджет)** | **83**  **99** | **0,74** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **662,9**  **(областной бюджет)**  25663,4 **(районный бюджет)** | **662,9**  **(облас668,5**  **тной бюджет)**  **25285,9**  **(районный бюджет)** | **100**  **99** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **150,00**  **(районный бюджет)** | **0,0**  **(районный бюджет)** | **0** | **0,43** | **неудовлетворительная** |
| **-**  **(федеральный бюджет)** | **-**  **(федеральный бюджет)** | **-** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2024 годы** | **322,2** | **322,0** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»** | **203,3**  **(федеральный бюджет)**  **692,5**  **(областной бюджет)**  **184,6**  **(районный бюджет** | **203,3**  **(федеральный бюджет)**  **722,8**  **(областной бюджет)**  **154,4**  **(районный бюджет** | **100**  **100**  **84** | **1**  **(Согласно соглашения от 21.01.2020г. № 66650000-1-2020-001)** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **5** | **0** | **0** | **0,48** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **15,5** | **7,2** | **47** | **0,87** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **10,0** | **0,0** | **0** | **0,5** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда»** | **50,0** | **50,0** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования**  **«Угранский район» Смоленской области** | **188,1** | **173,6** | **93** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **344,187**  **(областной бюджет)** | **344,187**  **(областной бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **1128,2** | **1128,0** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,83** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **486,5** | **164,7** | **34** |  | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,79** | **удовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,98** | **высокая** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**Начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**

Исп. Старостина И.И.

тел. (48137)4-15-44