**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.(в редакции постановлений от 09.01.2014г. № 1, 24.04.2015 № 154, 26.08.2015 № 273, 30.10.2015 № 335, 23.01.2016 № 11, 24.01.2017 № 24).

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы в 2023 году за счет средств районного бюджета не освоены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,4 баллов

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по показателям частично. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены полностью – в 2023 году продолжается ремонт дорог.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,17 балл.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеет отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы не полностью, мероприятия, запланированные программой, не выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,95 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,52 балл.

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели достигнуты по 3 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства освоены на 100%, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная , 0,25 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 70%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2020 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 11. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,93 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевых показателей имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы. Средства израсходованы на 79% согласно мероприятий, запланированных программой.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,34 баллов

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 балл.

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению   
к 2023 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 балл

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации и в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты на 98%. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы 98%, все мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,52 балл.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,98 балл.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Мероприятия программы выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,42 баллов.

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано 1 семьей. Целевые показатели программы выполнены. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,38 балл.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты в отношении 2 показателей из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 35%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: средняя, 0,89 баллов.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы на 2023г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 100%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 28 %. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 4 из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1балл.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей из 12 достигнуты 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 2 из 3. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,83 баллов.

**Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановое значение целевого показателя достигнуто. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства)»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы на 2023год израсходовано на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,5 балл.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2023 году, руб.\*** | **Израсходовано в 2023году, руб.** | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **105 000,00** | **0,0** | **0** | **0,4** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0,0**  **(федеральный бюджет)** | **0** | **0,17** | **неудовлетворительная** |
| 30 202 150,00 **(областной бюджет)** | 30 202 150,00 **(областной бюджет)** | **100** |
| **16 923 400,00**  **(районный бюджет)** | **9 284 481,51**  **(районный бюджет)** | **54,86** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **100 000,00**  **(районный бюджет)** | **50 000,00 (районный бюджет)** | **50** | **0,95** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **76 652 147,84 (областной бюджет)** | **76 550 705,64 (областной бюджет)** | **99,87** | **0,52** | **неудовлетворительная** |
| **35 460 597,35 (районный бюджет)** | **33 491 722,61 (районный бюджет)** | **94,45** |
| **2 449 829,15**  **(федеральный бюджет)** | **2 237 652,70**  **(федеральный бюджет)** | **91,34** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области** | **50,00**  **(районный бюджет)** | **50,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **0,25** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **77 999 969.39 (федеральный бюджет)** | **77 999 969,39**  **(федеральный бюджет)** | **100** | **0,93** | **высокая** |
| **42 172 442,76**  **(областной бюджет)** | **18 939 317,98**  **(областной бюджет)** | **44,91** |
| **11 090 641,99**  **(районный бюджет)** | **9 702 646,03 (районный бюджет)** | **87,48** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области »** | **95 000,00**  **(районный бюджет)** | **70 999,69**  **(районный бюджет)** | **74,74** | **0,34** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **12 230 000,00 (федеральный бюджет)** | **9 840 203,30 (федеральный бюджет)** | **80,46** | **0,81** | **средняя** |
| **5 966 810.00**  **(областной бюджет)** | **5 018 258,72**  **(областной бюджет)** | **84,10** |  |
| **520 000,00**  **(районный бюджет)** | **509 703,64**  **(районный бюджет)** | **98,02** |  |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **11 858 100,00 (районный бюджет)** | **11 858 100,00 (районный бюджет)** | **100** | **0,99** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **588 184,00**  **(областной бюджет)** | **511 796,02**  **(областной бюджет)** | **87,01** | **0,52** | **неудовлетворительная** |
| **21 733 434,09**  **(районный бюджет)** | **21 079 964,49**  **(районный бюджет)** | **96,99** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **931 300,00**  **(областной бюджет)** | **931 300,00**  **(областной бюджет)** | **100** | **0,98** | **высокая** |
| **35 489 659,73 (районный бюджет)** | **34 788 935,14 (районный бюджет)** | **98,03** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **60,0**  **(районный бюджет)** | **0**  **(районный бюджет)** | **0** | **0,42** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **300 000,0**  **(районный бюджет)** | **297 428,00**  **(районный бюджет)** | **99,14** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»** | **233 823,98 (федеральный бюджет)** | **233 823,98 (федеральный бюджет)** | **100** | **0,38**  **(Согласно соглашению от 23.01.2023г. №66650000-1-2023-002)** | **неудовлетворительная** |
| **227 733,85**  **(областной бюджет)** | **227 733,85 (областной бюджет)** | **100** |
| **155 842,17**  **(районный бюджет** | **155 842,17**  **(районный бюджет** | **100** |
|  |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **17 000,00**  **(районный бюджет)** | **16 000,00**  **(районный бюджет)** | **94,12** | **0,89** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **10 000,0**  **(районный бюджет)** | **10 000,0**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда»** | **98 888,37**  **(районный бюджет)** | **98 888,37**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования**  **«Угранский район» Смоленской области** | **64 000,00**  **(районный бюджет)** | **17 419,36**  **(районный бюджет)** | **27,22** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **1 842 525,00**  **(областной бюджет)** | **1 842 525,00**  **(областной бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
| **126 000,00**  **(районный бюджет)** | **96 975,00**  **(районный бюджет)** | **76,96** |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **379 500,00**  **(районный бюджет)** | **371 132,05**  **(районный бюджет)** | **97,80** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,83** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **390 074,00**  **(районный бюджет)** | **390 074,00**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **5 000,0**  **(районный бюджет)** | **5 000,0**  **(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,5** | **неудовлетворительная** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**Начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Разживина В.Ю**

Исп. Фирсова Л.А.

тел. (48137)4-15-44