ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Чупинин О.В. - заместитель Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Шавалдина Ж.И. - начальник отдела экономикимуниципального образования «Угранский район» Смоленской области. |
| Период (этапы) реализации муниципальной программы | Этап 1: 2014г.–2022г.  Этап II: 2023г.–2025г. |
| Цели муниципальной программы | Цель: «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» |
| Направления (комплекс процессных мероприятий) | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»  Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы составляет  820,0 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:  - 2014 -2022г. – 505,0 тыс. рублей;  - в 2023 году – 105 тыс. рублей;  - в 2024 году – 105 тыс. рублей.  - в 2025 году – 105 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей развития муниципального образования | - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;  - увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал;  - увеличение объем расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя. |

2. Показатели муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в

муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Базовое  значение  2022 | Значения показателей | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями муниципальных целей | Информационная  система |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Цель муниципальной программы-***«Повышение конкурентоспособности муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| *Комплекс процессных мероприятий***«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| *Цель комплексных процессных мероприятий* **«Создание условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, как одного из факторов, с одной стороны, улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Наличие Интернет страницы на сайте Администрации, касающейся развития малого и среднего предпринимательства, | да/нет | да | да | да | да | Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «Оразвитии малого и среднегопредпринимательства в РФ» | Отдел экономики |  | ГАС «Управление» |
| 2. | Наличие реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | да | да |  | Отдел экономики |  | ГАС «Управление» |
| 3. | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел экономики |  | ГАС «Управление» |
| 4. | Число СМСП , получивших муниципальные преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества без проведения торгов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел экономики |  | ГАС «Управление» |
| 5. | Количество СМСП, получивших консультации и информацию по финансовой поддержке | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Отдел экономики |  | ГАС «Управление» |
| *Комплекс процессных мероприятий* **«Повышение инвестиционного потенциала муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики |
| *Целькомплекса процессных мероприятий***«Повышение инвестиционной привлекательности муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
|  | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования | да/нет | да | да | да | да |  |  |  | ГАС «Управление» |
|  | Количество инвестиционных площадок | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Отдел имущественных и земельных отношений |  | ГАС «Управление» |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |