**СПРАВКА**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.08.2013 № 363.(в редакции постановлений от 09.01.2014г. № 1, 24.04.2015 № 154, 26.08.2015 № 273, 30.10.2015 № 335, 23.01.2016 № 11, 24.01.2017 № 24). В 2022 г. были ограничения в проведении массовых мероприятий, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

**Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы в 2022 году за счет средств районного бюджета не освоены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,5 баллов

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по показателям частично. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены полностью – в 2022 году продолжается ремонт дорог.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,14 балл.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей имеет отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы не полностью, мероприятия, запланированные программой, не выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,95 баллов

**Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Ряд целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,52 балл.

**Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевые показатели достигнуты по 3 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства освоены на 100%, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная , 0,25 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты по 2 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 70%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2020 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 11. Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой,выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,93 балл.

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области**

Целевых показателей имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы. Средства израсходованы на 79% согласно мероприятий, запланированных программой.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,34 баллов

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 балл.

**Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению
к 2022 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 балл

**Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации и в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2023 годы**

Целевые показатели достигнуты на 98%. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы 98%, все мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,52 балл.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,98 балл.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели имеют отрицательную динамику. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Мероприятия программы выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,42 баллов.

**Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано 1 семьей. Целевые показатели программы выполнены. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,38 балл.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты частично. Финансирование программы не запланировано. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,33 баллов.

**Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Целевые показатели достигнуты в отношении 2 показателей из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 35%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: средняя, 0,89 баллов.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы на 2021г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 100%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 28 %. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 4 из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1балл.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановые значения целевых показателей из 12 достигнуты 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 2 из 3. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,83 баллов.

**Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**

Плановое значение целевого показателя достигнуто. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства)»**

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы на 2021год израсходовано на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы не осуществлялось. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,5 балл.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Угранский район» Смоленской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Запланировано в 2022 году, тыс. руб.\*** | **Израсходовано в 2022 году, тыс. руб.**  | **% исполнения** | **Количество баллов** | **Оценка** |
|  | **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **105,00** | **0,0** | **0** | **0,5** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**  | **0,0** **(федеральный бюджет)** | **0,0****(федеральный бюджет)**  | **0** | **0,14** | **неудовлетворительная** |
| 22977,00 **(областной бюджет)** | 22977,00 **(областной бюджет)**  | **100** |
| **834,11****(районный бюджет)**  | **724,15****(районный бюджет)**  | **87** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**  | **100,00** **(районный бюджет)** | **100,00 (районный бюджет)**  | **100** | **0,95** | **высокая** |
| **0,00 (внебюджетные источники)** | **0 (внебюджетные источники)**  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**  | **93682,4 (областной бюджет)** | **93088,9 (областной бюджет)** | **100** | **0,52** | **неудовлетворительная** |
| **53135,8 (районный бюджет)** | **52056,4 (районный бюджет)** | **98** |
| **4827,1****(внебюджетные источники)**  | **4223,3(внебюджетные источники)** | **88** |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы»** | **50,00****(районный бюджет)** | **50,00****(районный бюджет)** | **100** | **0,25** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области на 2016-2024 годы** | **10** | **10** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы** | **1513 (федеральный бюджет)** | **1513 (федеральный бюджет)** | **100** | **0,93** | **высокая**  |
| **733,8** **(областной бюджет)** | **733,8** **(областной бюджет)**  | **100** |
| **44805** **(районный бюджет)**  | **44754,6 (районный бюджет)**  | **100** |
| **415,5 (внебюджетные источники)** | **412,9****(внебюджетные источники)**  | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области »** | **95,0****(районный бюджет)** | **74,8****(районный бюджет)** | **79** | **0,34** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **319,19 (районный бюджет)** | **313,19 (районный бюджет)** | **99** | **0,81** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**  | **10022,5 (районный бюджет)** | **10016,5 (районный бюджет)** | **100** | **0,99** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**  | **445,9** **(областной бюджет)** | **445,9** **(областной бюджет)** | **100** | **0,52** | **неудовлетворительная** |
| **18878,8** **(районный бюджет)** | **18334,8****(районный бюджет)** | **98** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **753,9****(областной бюджет)** | **753,9****(областной бюджет)** | **100** | **0,98** | **высокая**  |
| **29693,8 (районный бюджет)** | **31529,6 (районный бюджет)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **60,0** | **60,0** | **100** | **0,42** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» на 2016-2024 годы** | **300,0****(районный бюджет)** | **302,9****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**  | **730,8 (федеральный бюджет)** | **162,4 (федеральный бюджет)** | **23** | **0,38****(Согласно соглашению от 26.01.2022г. №66650000-1-2022-001)** | **неудовлетворительная** |
| **730,8****(областной бюджет)****195,3** **(районный бюджет** | **194,5 (областной бюджет)****106,1****(районный бюджет** | **27****55** |
| **1719,9****(внебюджетные источники)** | **2686,9****(внебюджетные источники)** | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**  | **5****(районный бюджет)** | **0****(районный бюджет)** | **0** | **0,33** | **неудовлетворительная** |
|  | **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**  | **17,0****(районный бюджет)** | **6,0****(районный бюджет)** | **35** | **0,89** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»**  | **10,0****(районный бюджет)** | **10,0****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда»**  | **68,00****(районный бюджет)** | **68,00****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования** **«Угранский район» Смоленской области**  | **64,0****(районный бюджет)** | **17,9****(районный бюджет)** | **28** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**  | **210,00****(районный бюджет)** | **200,00****(районный бюджет)** | **96** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский район» Смоленской области** | **379,500****(районный бюджет)** | **379,500****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,83** | **средняя** |
|  | **Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области»** | **386,5****(районный бюджет)** | **385,7****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»** | **5,0****(районный бюджет)** | **5,0****(районный бюджет)** | **100** | **1** | **высокая** |
|  | **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области**  | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,5** | **неудовлетворительная** |

\*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

**Начальника отдела экономики Администрации**

**Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Ж.И. Шавалдина**

Исп. Фирсова Л.А.

тел. (48137)4-15-44