СПРАВКА

об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области от 18.03.2025 г. №190.

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

Целевые показатели имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование программы в 2025 году  за счет средств районного бюджета освоен.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Ряд целевых показателей имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты по показателям частично. Финансирование программы осуществлялось из районного, областного и федерального бюджетов. Мероприятия программы выполнены полностью – в 2025 году продолжается ремонт дорог.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 балл.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Ряд целевых показателей имеет отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Средства израсходованы не полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,95 баллов

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Ряд целевых показателей подпрограмм имеют положительную динамику, плановые значения достигнуты. Финансирование осуществлялось из областного, районного бюджетов и внебюджетных средств, средства освоены, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,52 балл.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

Целевые показатели достигнуты по 3 показателям из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства освоены на 100%, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая , 1 балл.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Целевые показатели достигнуты по 2 показателям из 3.  Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы на 70%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 баллов.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Целевой показатель имеют положительную динамику по сравнению с 2023 годом. Из 11 показателей плановые значения достигнуты по 11. Финансирование  программы осуществлялось за счет средств областного, районного бюджетов и частично внебюджетных источников. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,93 балл.

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

Целевых показателей имеют отрицательную динамику, плановые значения не достигнуты. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета, средства израсходованы. Средства израсходованы на 79% согласно мероприятий, запланированных программой.

Итоговая оценка: средняя, 0,84 баллов

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Средства израсходованы полностью, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,81 балл.

Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Плановые значения достигнуты по всем показателям, по отношению 
к 2024 году имеют тенденцию к сохранению. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 0,99 балл

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации и в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Целевые показатели достигнуты на 98%. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов, средства израсходованы 98%, все мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование осуществлялось из средств районного и областного бюджетов. Средства израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 0,98 балл.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Целевые показатели имеют отрицательную динамику. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Мероприятия программы выполнены частично.

Итоговая оценка: неудовлетворительная, 0,42 баллов.

Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям. Финансирование программы осуществлялось из районного бюджета. Мероприятия программы выполнены полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома было реализовано  1 семьей. Целевые показатели программы выполнены. Плановые значения достигнуты по показателям основного мероприятия. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, районного и областного бюджетов, средства израсходованы полностью.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям.  Финансирование программы на 2025г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 83%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Целевые показатели достигнуты в отношении 2 показателей из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 35%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично.

Итоговая оценка: средняя, 0,89 баллов.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям.  Финансирование программы на 2025г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 100%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Доступная среда» на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета. Средства израсходованы на 95,14 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 79,78 %. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

Плановые значения целевых показателей достигнуты 4 из 4. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1балл.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  муниципального образования «Угранский  муниципальный округ» Смоленской области»

Плановые значения целевых показателей из 12 достигнуты 10. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 83,43%. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Плановые значения целевых показателей достигнуты 2 из 3. Финансирование программы израсходованы полностью. Мероприятия, запланированные программой, частично выполнены.

Итоговая оценка: средняя, 0,83 баллов.

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

Плановое значение целевого показателя достигнуто. Финансирование программы осуществлялось за счет средств районного бюджета, средства израсходованы на 98,16. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства)»

Плановые значения целевых показателей достигнуты 3 из 3.  Финансирование программы на 2025 год израсходовано на 100%. Мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Муниципальная программа "Благоустройства и ремонт памятников, обелисков и братских захоронений на территории муниципального образования "Угранский муниципальный округ" Смоленской области

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Средства израсходованы на 100 %, мероприятия, запланированные программой, выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

## Муниципальная программа "Развитие Всходской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям.  Финансирование программы на 2025г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 86,84%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

# Муниципальная программа "Развитие Знаменской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям.  Финансирование программы на 2025г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 93,47%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

### Муниципальная программа "Развитие Угранской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области

Все целевые показатели имеют стабильную динамику, плановые значения достигнуты по всем показателям.  Финансирование программы на 2025г. осуществлялось за счет средств районного бюджета, израсходованы на 86,76%. Мероприятия программы выполнены.

Итоговая оценка: высокая, 1 балл.

Итоги оценки эффективности реализации  муниципальных программ

муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Запланировано в 2025 году, руб.* | Израсходовано в 2025 году, руб. | % исполнения | Количество баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 4 275 000,00 (Областной бюджет) | 4 275 000,00 (Областной бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  |  | 230 000,00 (районный бюджет) | 225 000,00 (районный бюджет) | 97,83 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 80 718 636,67 (областной бюджет) | 68 264 780,13 (областной бюджет) | 84,57 | 0,81 | средняя |
|  |  | 1 122 600,00 (районный бюджет) | 935 767,5 (районный бюджет) | 83,36 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 195 194,71 (федеральный бюджет) | 195 194,71 (федеральный бюджет) | 100 | 0,95 | высокая |
|  |  | 39 981,77 (областной бюджет) | 39 981,77 (областной бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 50 000,00 (районный бюджет) | 50 000,00 (районный бюджет) | 100 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | 136 174 521,34 (областной бюджет) | 135 916 572,52 (областной бюджет) | 99,81 | 0,87 | средняя |
|  |  | 77 123 808,67 (районный бюджет) | 75 051 921,02 (районный бюджет) | 97,31 |  |  |
|  |  | 13 081 819,89 (федеральный бюджет) | 12 951 425,27 (федеральный бюджет) | 99 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | 150,00 (районный бюджет) | 150,00 (районный бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | 10 000,00 (районный бюджет) | 10 000,00 (районный бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | 17 296 368,85 (федеральный бюджет) | 17 296 368,85 (федеральный бюджет) | 100 | 0,93 | высокая |
|  |  | 13 545 673,20 (областной бюджет) | 13 545 673,20 (областной бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 91 329 399,40 (районный бюджет) | 85 693 002,39 (районный бюджет) | 93,83 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области » | 150 000,00 (районный бюджет) | 106 749,62 (районный бюджет) | 71,17 | 0,84 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» | 61 981 645,06 (федеральный бюджет) | 61 948 121,86 (федеральный бюджет) | 99,85 | 0,81 | средняя |
|  |  | 30 363 988,98 (областной бюджет) | 30 363 988,98 (областной бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 5 450 546,00 (районный бюджет) | 5 168 364,49 (районный бюджет) | 94,82 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 32 376 500,00 (районный бюджет) | 29 881 548,68 (районный бюджет) | 92,3 | 0,99 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 1 065 484,00 (областной бюджет) | 1 052 770,56 (областной бюджет) | 98,8 | 1 | высокая |
|  |  | 32 554 815,77 (районный бюджет) | 30 638 065,64 (районный бюджет) | 94,11 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 9 197 200,00 (областной бюджет) | 8 689 097,03 (областной бюджет) | 94,5 | 0,98 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 3 897 102,83 (областной бюджет) | 3 897 102,83 (областной бюджет) | 100 | 0,42 | неудовлетворительная |
|  |  | 14 633 400,00 (федеральный бюджет) | 14 633 400,00 (федеральный бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 11 247 347,15 (районный бюджет) | 11 212 947,12 (районный бюджет) | 99,7 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 551 764,00 (районный бюджет) | 551 755,26 (районный бюджет) | 99,99 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» | 189 660,55 (федеральный бюджет) | 189 660,55 (федеральный бюджет) | 100 | 1 (Согласно соглашению от 31.01.2025г. №66550000-1-2025-022) | высокая |
|  |  | 248 266,51 (областной бюджет) | 248 266,51 (областной бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 227 900,00 (районный бюджет | 179 472,94 (районный бюджет | 78,75 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | 3 555 000,00 (районный бюджет) | 2 950 564,04 (районный бюджет) | 83 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития муниципального образования «Угранский район» Смоленской области» | 17 000,00 (районный бюджет) | 13 980,00 (районный бюджет) | 82,24 | 0,89 | средняя |
|  | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 10 000,0 (районный бюджет) | 10 000,0 (районный бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда» | 298 573,18 (районный бюджет) | 284 058,49 (районный бюджет) | 95,14 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | 49 000,00 (районный бюджет) | 39 090,83 (районный бюджет) | 79,78 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | 50 000,00 (районный бюджет) | 50 000,00 (районный бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | 2 887 100,00 (районный бюджет) | 2 408 563,38 (районный бюджет) | 83,43 | 1 | высокая |
|  | ### Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Угранский муниципальный округ" Смоленской области | 113 152,36 (областной бюджет) | 113 152,36 (областной бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  |  | 3 658 591,79 (федеральный бюджет) | 3 658 591,79 (федеральный бюджет) | 100 |  |  |
|  |  | 3 156 175,14 (районный бюджет) | 2 698 637,41 (районный бюджет) | 85,5 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 663 500,00 (районный бюджет) | 651 278,60 (районный бюджет) | 98,16 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | 5 000,00 (районный бюджет) | 5 000,00 (районный бюджет) | 100 | 1 | высокая |
|  | Муниципальная программа "Благоустройства и ремонт памятников, обелисков и братских захоронений на территории муниципального образования "Угранский муниципальный округ" Смоленской области" | 322 884,00 (районный бюджет) | 172 899,68 (районный бюджет) | 53,55 | 0,89 | средняя |
|  |  | 2 000 000,00 (областной бюджет) | 2 000 000,00 (областной бюджет) | 100 |  |  |
|  | ## Муниципальная программа "Развитие Всходской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области | 8 680 100,00 (районный бюджет) | 7 537 436,20 (районный бюджет) | 86,84 | 1 | высокая |
|  | # Муниципальная программа "Развитие Знаменской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области | 9 354 600,00 (районный бюджет) | 8 743 389,81 (районный бюджет) | 93,47 | 1 | высокая |
|  | ### Муниципальная программа "Развитие Угранской сельской территории в муниципальном образовании "Угранский муниципальный округ" Смоленской области | 24 463 080,39 (районный бюджет) | 21 223 841,30 (районный бюджет) | 86,76 | 1 | высокая |

*Плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года

Начальника отдела экономики Администрации

Муниципального образования «Угранский район» Смоленской области                                             Разживина В.Ю

Исп. Фирсова Л.А.

тел. (48137)4-15-44