АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                  № _____

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

На основании закона Смоленской области от 10.06.2024 № 109-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, путём объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области от 16.01.2025 № 25,

Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 04.07.2016 № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 21.11.2017 № 443 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 20.12.2017 № 473 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.12.2017 № 493 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 01.02.2018 № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 18.10.2018 № 402 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 513 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.04.2019 № 179 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 27.12.2019 № 555 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2016-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.12.2020 № 621 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 01.12.2021 № 494 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.09.2022 № 441 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 22.12.2022 № 635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.12.2023 № 576 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.12.2024 № 726 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда»».

Глава муниципального образования

«Угранский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                           Н.С. Шишигина

ВИЗЫ: Начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности; ___________________ подпись; Морозова Г.Н.; «_____» _____________. Начальник отдела экономики; ___________________ подпись; Разживина В.Ю.; «_____» _____________. Заместитель Главы муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области; ___________________ подпись; Чупинин О.В.; «_____» _____________. Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области; ___________________ подпись; Баринова Н.В.; «_____» _____________. Начальник финансового управления; ___________________ подпись; Сафронова И.А.; «______»____________.

| исп. главный специалист, тел. 4-14-44 | ___________________ подпись | Каретникова С.В. | «____» _____________ |
| --- | --- | --- | --- |

Разослать: Финансовое управление; отделу экономики, отделу по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности.

Экз.3  (1 экз. в дело)

- Версия на бумажном носителе идентична версии электронной.

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

от _______________ № ________

Муниципальная программа

«Доступная среда»

с. Угра,

2025 год

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Одними из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти являются поддержка и социальная защита инвалидов.

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "О связи", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В настоящее время на территории Угранского муниципального округа Смоленской области проживает 559 инвалидов (около 8 процентов всего населения Угранского муниципального округа).

Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности), проживающих на территории Угранского муниципального округа Смоленской области, составляет:

инвалиды I группы - 9 процентов, инвалиды II группы – 37,4 процента, инвалиды III группы – 50,6 процента, дети-инвалиды - 3 процента.

Наиболее уязвимыми и незащищенными являются следующие категории инвалидов:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.);

- инвалиды с дефектами органа зрения;

- инвалиды с дефектами органа слуха;

- инвалиды со сниженными ментальными возможностями.

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Существующие барьеры можно подразделить на три группы:

1) физические барьеры (отсутствие пандусов, вспомогательных устройств на средствах транспорта и т.д., неприспособленность зданий);

2) информационные барьеры, которые возникают из-за того, что информация должна иметь именно тот формат, который приемлем для людей с ограничениями по зрению, слуху, интеллекту;

3) "отношенческий" барьер. Он есть и у общества, которое воспринимает инвалида, и у самих инвалидов.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им реализовывать свои права и основные свободы, будет способствовать их полноценному участию в жизни страны, а также без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.

Реабилитация, социальная адаптация и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями,  создать условия для получения лицами с ограниченными возможностями бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для лиц с ограниченными возможностями, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

Основными целями Программы являются:

- повышение транспортной доступности, доступности социально значимых объектов, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями;

- создание условий для улучшения качества жизни инвалидов.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями.

В результате реализации Программы будет установлено 3 пандуса, соответствующих нормативным требованиям, в том числе:

- в 2025 году:

- устройство пандуса для маломобильных групп населения в д. 28 на ул. Ленина в с. Угра Угранского р-на Смоленской области;

- в 2026 году:

- устройство пандуса для маломобильных групп населения в д. 37 на ул. Ленина в с. Угра Смоленской области;

- в 2027 году:

- устройство пандуса для маломобильных групп населения в д. 25 на ул. Краснознаменная в с. Угра Смоленской области.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

- Основные положения

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Доступная среда»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 г. Этап II: 2026 г. – 2027 г. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 150,00 тыс. руб., из них: 2025 год – 50,00 тыс. рублей, из них: средства местных бюджетов – 50,00 тыс. рублей; 2026 год – 50,00 тыс. рублей, из них: средства местных бюджетов – 50,00 тыс. рублей; 2027 год – 50,00 тыс. рублей, из них: средства местных бюджетов – 50,00 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальной программы | Улучшение качества жизни инвалидов / Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями |

2.	Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (ед) | 0 | 1 | 1 | 1 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала - год окончания) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала - год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Улучшение качества жизни инвалидов" |  |  |  |
|  | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. / срок реализации - 2025-2030 годы |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Устройство пандусов | Улучшение качества жизни инвалидов | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями |
| 4. Отдельные мероприятия-отсутствуют |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания) - отсутствуют |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |
| 4.2. | Задача N |  |  |

__________

* Указывается наименование показателя  муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Улучшение качества жизни инвалидов»

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. |
| --- | --- |
| Связь с (областной) государственной программой | муниципальная программа «Доступная среда» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |

ОЦЕНКА

применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  муниципальной программы

Доступная среда

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ногофинан-сового года(тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюдже-та за 1-й год до начала очеред-ногофинан-сового года(тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов местного бюджета (тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очеред-нойфинан-совый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов   муниципальной программы

Доступная среда

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Региональный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение качества жизни инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Устройство пандусов | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

# ПЛАН-ГРАФИК

# реализации  муниципальной программы

# Доступная среда

# на 2025 год

| №п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 6 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект - отсутствует |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 2. | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями» | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. | Местный бюджет | 0,00 / 50,00 | 0,00 / 0,00 | 0 | x | x | x |
| 3.1. | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (ед.) |  | x | x | x | x | 0/1 | 0/0 |  |