# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УГРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.02.2026    № 73-р

О мерах по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и  дождевых паводков  2026  года на территории  муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и снижения возможного ущерба в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального образования «Угранский  муниципальный округ» Смоленской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской     области   в 2026 году.

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области в период прохождения паводковых вод принять меры по сохранению сельскохозяйственных животных, семян, кормов и животноводческих построек, обеспечить хозяйства необходимыми запасами горюче-смазочных материалов, а также предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению попадания в реки и открытые водоемы отходов сельскохозяйственного производства.

3. Председателям территориальных комитетов Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области на период прохождения паводковых вод:

- разработать планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов и территорий к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года;

- определить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод и их последствий;

- спланировать финансовые и материальные резервы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;

- усилить контроль за качеством питьевой воды в центральных системах водоснабжения;

- заблаговременно организовать доставку продуктов питания населению в населенные пункты, где в период паводка возможно нарушение транспортного сообщения;

- организовать контроль за водопропускной способностью, техническим состоянием и работами по своевременной очистке канав, кюветов, водопропускных труб и гидротехнических сооружений;

- организовать круглосуточное наблюдение за уровнем поверхностных вод, открытых водоемов и объемом их сброса.

4. В целях повышения оперативности реагирования, обеспечения координации деятельности сил и средств Угранского  окружного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения и территорий муниципального округа, рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области, руководителям  организаций, предприятий и учреждений информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, в срочном порядке передавать в Единую дежурно - диспетчерскую службу муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области по телефону 8(48137)4-29-49.

5. Общее руководство по координации действий сил и средств Угранского муниципального окружного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий прохождения паводковых вод на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   Администрации  муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.

6. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.п.Главы муниципального образования

«Угранский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                           О.В. Чупинин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Угранский муниципальный округ»

Смоленской области

от 26.02.2026 г. № 73-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |  |  |  |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области (далее - КЧС и ОПБ Администрации муниципальный округа) по вопросу: «Организация подготовки муниципальный округного звена ТП РСЧС к безопасному пропуску паводковых вод на территории муниципальный округа, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах. | до 01.03.2026 | Председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. | Проведение штабной тренировки с муниципальный окружным звеном территориальной подсистемы РСЧС Смоленской области по теме: «Действия органов управления по управлению силами и средствами окружного звена РСЧС в чрезвычайных ситуациях вызванных весенним половодьем» | март | Председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области, главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| 4. | Проверка территориальной системы оповещения муниципальный округа к выполнению задач по предназначению. Обеспечение готовности сил и средств, привлекаемых к оповещению и информированию населения о прохождении весеннего половодья. | до 06.03.2026 | ЕДДС, Администрация муниципального округа, Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 5. | Уточнение количества населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), в том числе детей, беременных, больных, пожилых и лиц с ограниченными возможностями, планирование их заблаговременной эвакуации | до 10.03.2026 | Администрация муниципального округа, председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа |
| 7. | Уточнение перечня объектов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 10.03.2026 | Администрация муниципального округа, председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа, |
| 8. | Проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, дорожного полотна, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах и принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | По планам организации и территориальных комитетов | Председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа Угранский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию) |
| 9. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | до 15.03.2026 | Угранский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (по согласованию) |
| 10. | Пополнение запасов медикаментов ФАПов, и обеспечение готовности учреждений здравоохранения к оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим во время весеннего паводка | до 15.03.2026 | Угранская участковая больница ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (по согласованию) |
| 11. | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий» | до 15.02.2026 | ЕДДС муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| 12. | Организация мероприятий по предотвращению выхода людей на лед открытых водоемов с целью недопущения несчастных случаев в весенний период | паводковый период | Администрация муниципального округа, Председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципальный округа, |
| 13. | Подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного затопления (подтопления), уточнение наличия: плавательных средств, автотранспорта повышенной проходимости, инженерной техники, автотранспорта для эвакуации населения | до 15.03.2026 | Администрация муниципального округа, председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципальный округа |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |
| 1. | Обеспечение готовности ЕДДС муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области, сил и средств муниципальный окружного звена ТП РСЧС к оперативному реагированию на угрозу (возникновение) ЧС в паводковый период | В течение всего паводкоопасного периода | Администрация муниципального округа, председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа, председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области, организации и предприятия |
| 2. | Усиление контроля за качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2026 года, принятие (при необходимости) дополнительных мер по ее очистке | В течение всего паводкоопасного периода | Председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа, МУП «Угра – благоустройство» |
| 3. | Информирование населения в средствах массовой информации о подготовке к прохождению половодья, рекомендуемых мероприятиях и развитии паводковой обстановки на территории муниципальный округа | В течение всего паводкоопасного периода | Администрация муниципального округа, Председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального округа |
| 4. | Организация сбора информации и контроля за уровнем поверхностных вод на водных объектах муниципальный округа | В течение всего паводкоопасного периода | ЕДДС, председатели территориальных комитетов Администрации Угранского муниципального окурга, Угранский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальный округах возможного затопления (подтопления), местах размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (подтопления). обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств пожарной охраны и аварийно-спасательных служб при следовании в муниципальный округ ЧС (угрозы ЧС) | В течение всего паводкоопасного периода | Пункт полиции по Угранскому району МО МВД России «Вяземский» (по согласованию) |